## Product Backlog (30 Stories)
Loáº¡i Issue | MÃ£ US | TÃªn tÃ­nh nÄƒng (Summary) | MÃ´ táº£ User Story (As a... I want... So that...) | TiÃªu chÃ­ cháº¥p nháº­n (Acceptance Criteria) | Äá»™ Æ°u tiÃªn | Story Points | Sprint | Phá»¥ trÃ¡ch (Assignee) | Tráº¡ng thÃ¡i | Epic
Story | US-01 | Khởi tạo kiến trúc ASP.NET Core 9 MVC | Là Lập trình viên, tôi muốn khởi tạo cấu trúc chuẩn MVC (.NET 9) tách biệt Models, Views, Controllers và Services để dễ bảo trì và mở rộng. | Build thành công 0 lỗi, tích hợp Tailwind CSS & Bootstrap Icons. | Highest | 3 | Sprint 1 | Backend Dev | Done | EPIC-01: Kiến trúc & Cơ sở dữ liệu
Story | US-02 | Thiết kế Schema CSDL với EF Core & SQLite | Là Kiến trúc sư hệ thống, tôi muốn thiết kế MiotoDbContext gồm 6 bảng (Users, Vehicles, VehicleImages, Bookings, CalendarBlockeds, Reviews) để lưu trữ toàn bộ nghiệp vụ. | Ràng buộc Unique Index cho Email, SĐT, Biển số xe, Mã đặt xe hoạt động đúng. | Highest | 5 | Sprint 1 | Backend Dev | Done | EPIC-01: Kiến trúc & Cơ sở dữ liệu
Story | US-03 | Xây dựng VehicleCategory (4 phân khúc xe) | Là Quản lý sản phẩm, tôi muốn phân loại xe thành 4 nhóm (Economy, MidRange, Touring, SportPremium) để phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng. | Enum VehicleCategory có đủ 4 giá trị, mặc định lưu trữ chính xác trong bảng Vehicles. | High | 3 | Sprint 1 | Backend Dev | Done | EPIC-01: Kiến trúc & Cơ sở dữ liệu
Story | US-04 | Tự động nạp dữ liệu mẫu (DbInitializer) | Là Kiểm thử viên, tôi muốn hệ thống tự động nạp sẵn 3 tài khoản (Renter, Host, Admin) và 12 mẫu xe máy điện khi khởi chạy lần đầu để kiểm thử ngay. | Có đủ 4 xe học sinh miễn bằng A1 (70k–85k/ngày) và 8 xe đô thị/phượt/thể thao. | High | 5 | Sprint 1 | Backend Dev | Done | EPIC-01: Kiến trúc & Cơ sở dữ liệu
Story | US-05 | Đăng ký tài khoản người dùng mới | Là Khách vãng lai, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng Email và Số điện thoại để có thể đặt thuê xe hoặc cho thuê xe. | Báo lỗi rõ ràng nếu trùng Email/SĐT; tự động đăng nhập sau khi đăng ký thành công. | Highest | 3 | Sprint 1 | Fullstack Dev | Done | EPIC-02: Tài khoản & Phân quyền RBAC
Story | US-06 | Đăng nhập & Khởi tạo Cookie Claims RBAC | Là Người dùng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống và được nhận diện đúng vai trò (Renter, Host, Admin) trên thanh công cụ. | Lưu Claims đầy đủ; hỗ trợ nút ẩn/hiện mật khẩu và ghi nhớ đăng nhập. | Highest | 5 | Sprint 1 | Fullstack Dev | Done | EPIC-02: Tài khoản & Phân quyền RBAC
Story | US-07 | Tính năng Đăng nhập 1 chạm (Quick Demo Login) | Là Giảng viên / Trợ giáo, tôi muốn có cụm nút bấm 1 Chạm và Điền form cho 3 vai trò ngay tại trang Login để kiểm tra nhanh phân quyền. | Bấm 1 chạm vào thẳng đúng trang của Khách thuê, Chủ xe hoặc Admin. | High | 3 | Sprint 1 | Frontend Dev | Done | EPIC-02: Tài khoản & Phân quyền RBAC
Story | US-08 | Quản lý Hồ sơ & Tải lên GPLX A1 | Là Khách thuê, tôi muốn cập nhật số GPLX A1 và ảnh chụp bằng lái trong trang cá nhân để đủ điều kiện thuê xe tốc độ cao. | Sau khi gửi, trạng thái GPLX chuyển sang Pending chờ Admin xét duyệt. | Medium | 5 | Sprint 1 | Fullstack Dev | Done | EPIC-02: Tài khoản & Phân quyền RBAC
Story | US-09 | Trang chặn truy cập trái phép (AccessDenied) | Là Quản trị bảo mật, tôi muốn chặn người dùng không đủ quyền khi cố truy cập vào /Admin hoặc /Host để bảo vệ hệ thống. | Hiển thị giao diện cảnh báo rõ ràng kèm nút quay về Trang chủ hoặc đổi tài khoản. | High | 3 | Sprint 1 | Frontend Dev | Done | EPIC-02: Tài khoản & Phân quyền RBAC
Story | US-10 | Giao diện Trang chủ hiện đại & Căn chỉnh đồng bộ | Là Khách hàng, tôi muốn xem trang chủ có ô tìm kiếm nhanh, 3 khối ưu điểm, 4 nhóm nhu cầu, xe nổi bật và quy trình 4 bước được căn giữa cân đối. | Các ô thẻ có chiều cao bằng nhau (h-full), chữ căn chính giữa, bố cục thoáng đẹp. | High | 5 | Sprint 2 | Frontend Dev | Done | EPIC-03: Danh mục 4 Nhóm Xe & Trạm sạc
Story | US-11 | Thanh công cụ (Navbar) Glassmorphism hiện đại | Là Người dùng, tôi muốn thanh điều hướng hiển thị mượt mà, không bị rớt chữ xuống dòng và gộp thông tin tài khoản thành User Chip gọn gàng. | Menu giữ nguyên 1 dòng (whitespace-nowrap), có chấm xanh online và menu mobile. | High | 3 | Sprint 2 | Frontend Dev | Done | EPIC-03: Danh mục 4 Nhóm Xe & Trạm sạc
Story | US-12 | Thanh Tabs lọc nhanh 4 phân khúc xe máy điện | Là Học sinh / Sinh viên, tôi muốn bấm 1 chạm vào tab Phổ thông (Miễn bằng A1) để chỉ xem các mẫu xe điện dưới 50km/h không cần bằng lái. | Lọc chính xác theo Category, giữ nguyên trạng thái tab đang chọn. | Highest | 5 | Sprint 2 | Fullstack Dev | Done | EPIC-03: Danh mục 4 Nhóm Xe & Trạm sạc
Story | US-13 | Bộ lọc đa tiêu chí & Kiểm tra lịch trống | Là Khách thuê, tôi muốn lọc xe theo Thành phố, Hãng xe, Cự ly pin tối thiểu, Giá tối đa và Ngày nhận/trả để tìm đúng xe đang rảnh. | Loại bỏ các xe đã bị khóa lịch trong khoảng ngày tìm kiếm; sắp xếp giá tăng dần. | Highest | 5 | Sprint 2 | Backend Dev | Done | EPIC-03: Danh mục 4 Nhóm Xe & Trạm sạc
Story | US-14 | Trang Chi tiết xe máy điện & Đánh giá thực tế | Là Khách thuê, tôi muốn xem chi tiết 4 thông số (Pin, Tốc độ, GPLX, Định mức km), phụ phí và đánh giá sao của khách cũ trước khi đặt. | Hiển thị đầy đủ huy hiệu phân khúc, bảng giá dự tính và danh sách nhận xét. | High | 3 | Sprint 2 | Frontend Dev | Done | EPIC-03: Danh mục 4 Nhóm Xe & Trạm sạc
Story | US-15 | Tra cứu Mạng lưới Trạm sạc & Đổi pin 24/7 | Là Người dùng xe điện, tôi muốn tra cứu các trạm sạc nhanh V-GREEN và tủ đổi pin tự động theo quận/thành phố để yên tâm di chuyển. | Lọc tức thì bằng JavaScript theo Thành phố, Loại trạm và từ khóa tên đường. | Medium | 3 | Sprint 2 | Frontend Dev | Done | EPIC-03: Danh mục 4 Nhóm Xe & Trạm sạc
Story | US-16 | Kiểm tra điều kiện bằng lái A1 theo dòng xe | Là Hệ thống, tôi muốn miễn kiểm tra GPLX đối với xe học sinh (RequiresLicenseA1 = false) nhưng bắt buộc GPLX đã duyệt với xe công suất lớn. | Học sinh đặt được xe Evo200 Lite/Yadea Ocean ngay; báo lỗi nếu đặt Theon S khi chưa có bằng A1. | Highest | 5 | Sprint 2 | Backend Dev | Done | EPIC-04: Đặt xe & Hợp đồng điện tử
Story | US-17 | Thuật toán chống đặt trùng lịch (BookingService) | Là Hệ thống, tôi muốn chặn hai khách hàng đặt cùng một chiếc xe trong khoảng thời gian giao nhau để tránh xung đột giao xe. | Trả về thông báo lỗi nếu khoảng thời gian đặt trùng với đơn Confirmed/Ongoing hoặc lịch bận. | Highest | 5 | Sprint 2 | Backend Dev | Done | EPIC-04: Đặt xe & Hợp đồng điện tử
Story | US-18 | Tự động tính tiền thuê bảo hiểm pin & tiền cọc | Là Khách thuê, tôi muốn hệ thống tự động tính tổng tiền thuê, phí bảo hiểm (15.000đ/ngày) và tiền cọc giữ chỗ (30%) một cách minh bạch. | Tính đúng số ngày thuê (tối thiểu 1 ngày) và làm tròn số tiền chính xác. | High | 5 | Sprint 2 | Backend Dev | Done | EPIC-04: Đặt xe & Hợp đồng điện tử
Story | US-19 | Chế độ Đặt xe nhanh (InstantBooking) | Là Khách thuê, tôi muốn đơn đặt xe ở chế độ Đặt nhanh được xác nhận ngay lập tức (Confirmed) mà không phải chờ chủ xe duyệt tay. | Đơn tự động chuyển sang Confirmed và khóa lịch xe ngay trong CalendarBlockeds. | High | 3 | Sprint 2 | Backend Dev | Done | EPIC-04: Đặt xe & Hợp đồng điện tử
Story | US-20 | Xuất Hợp đồng thuê xe máy điện điện tử | Là Khách thuê / Chủ xe, tôi muốn xem và in Hợp đồng thuê xe điện tử có đầy đủ thông tin pháp lý 2 bên, thông số xe và chi phí. | Trang /Bookings/Contract/{id} trình bày chuẩn văn bản hợp đồng, có nút In/Xuất PDF. | Medium | 5 | Sprint 2 | Fullstack Dev | Done | EPIC-04: Đặt xe & Hợp đồng điện tử
Story | US-21 | Quản lý Lịch sử thuê Hủy chuyến & Đánh giá 5 sao | Là Khách thuê, tôi muốn theo dõi trạng thái các chuyến thuê, hủy chuyến khi thay đổi kế hoạch và gửi đánh giá sao sau khi hoàn thành. | Hủy chuyến tự động mở lại lịch xe; mỗi chuyến hoàn thành được đánh giá 1 lần. | Medium | 3 | Sprint 2 | Fullstack Dev | Done | EPIC-04: Đặt xe & Hợp đồng điện tử
Story | US-22 | Đăng ký nâng cấp tài khoản lên Chủ xe (BecomeHost) | Là Khách thuê, tôi muốn đăng ký trở thành đối tác Chủ xe để bắt đầu đăng tải phương tiện nhàn rỗi lên sàn. | Nâng cấp role lên Host, tự động cập nhật lại Cookie Claims mà không cần đăng nhập lại. | Medium | 3 | Sprint 3 | Fullstack Dev | Done | EPIC-05: Kênh Đối tác Chủ xe
Story | US-23 | Đăng xe mới kèm 4 nút Gợi ý thông số tự động | Là Chủ xe, tôi muốn đăng xe máy điện mới với phân loại nhóm xe và có các nút điền mẫu tự động để thao tác nhanh trong 10 giây. | 4 nút Demo điền tự động chuẩn thông số cho Evo200, Evo200 Lite, Yadea Ocean, Quantum. | High | 5 | Sprint 3 | Fullstack Dev | Done | EPIC-05: Kênh Đối tác Chủ xe
Story | US-24 | Dashboard Chủ xe & Duyệt yêu cầu đặt thuê | Là Chủ xe, tôi muốn xem thống kê doanh thu (85%) và bấm Duyệt hoặc Từ chối các yêu cầu đặt xe từ khách hàng. | Duyệt đơn tự động khóa lịch xe; từ chối đơn ghi nhận lý do rõ ràng. | High | 5 | Sprint 3 | Fullstack Dev | Done | EPIC-05: Kênh Đối tác Chủ xe
Story | US-25 | Nghiệm thu Giao xe (Ongoing) & Trả xe (Completed) | Là Chủ xe, tôi muốn ghi nhận chỉ số ODO, % pin lúc giao/nhận trả xe và tự động tính phụ phí vượt định mức km. | Nếu số km chạy thực tế vượt LimitKmPerDay x TotalDays, tự động cộng thêm ExtraKmFee. | Medium | 3 | Sprint 3 | Backend Dev | Done | EPIC-05: Kênh Đối tác Chủ xe
Story | US-26 | Dashboard Quản trị sàn (AdminController) | Là Admin, tôi muốn xem tổng quan toàn sàn (Tổng User, Tổng Xe, Tổng Đơn, Tổng GMV, Hoa hồng sàn 15%) trên một màn hình tập trung. | Số liệu thống kê chính xác theo thời gian thực từ cơ sở dữ liệu. | High | 3 | Sprint 3 | Fullstack Dev | Done | EPIC-06: Quản trị
Story | US-27 | Kiểm duyệt GPLX người dùng & Kiểm duyệt Xe | Là Admin, tôi muốn phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ GPLX của khách thuê và kiểm duyệt các phương tiện mới đăng của chủ xe. | Duyệt GPLX mở khóa quyền thuê xe >50km/h cho khách; duyệt xe đưa xe lên danh sách tìm kiếm. | High | 3 | Sprint 3 | Fullstack Dev | Done | EPIC-06: Quản trị
Story | US-28 | Xây dựng 46 bài Kiểm thử tự động (xUnit Test Suite) | Là Kỹ sư QA, tôi muốn có bộ Unit Tests kiểm tra toàn diện dịch vụ đặt xe, phân loại 4 nhóm xe, phân quyền và khởi tạo DB. | Chạy dotnet test đạt 46/46 Passed (0 Failed) trong dưới 2 giây. | Highest | 5 | Sprint 3 | QA / Backend | Done | EPIC-06: Quản trị
Story | US-29 | Quản lý mã nguồn trên GitHub & Tài liệu hóa | Là Nhóm trưởng, tôi muốn đẩy toàn bộ source code, tài liệu SRS, Backlog và hướng dẫn cài đặt lên GitHub repository của nhóm. | Repo https://github.com/tam024212-star/MiotoCarRental.git sạch sẽ, đầy đủ commit. | High | 3 | Sprint 3 | DevOps | Done | EPIC-06: Quản trị
Story | US-30 | Đóng gói Docker & Triển khai ứng dụng lên VPS | Là Kỹ sư DevOps, tôi muốn đóng gói ứng dụng ASP.NET Core 9 kèm SQLite lên máy chủ VPS để trợ giáo truy cập kiểm tra qua địa chỉ IP/Domain. | Web hoạt động ổn định 24/7 trên VPS, tự động nạp sẵn dữ liệu mẫu 12 xe điện. | Highest | 3 | Sprint 3 | DevOps | Done | EPIC-06: Quản trị